## Sheet1
|  |  | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2023-08-14 | 2023-08-21 | 2023-08-28 | 2023-09-04 | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 2023-10-16
Task | Task | person in charge | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | VAC | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11 | Week 12
milestone 1: |  | all | bar: 2023-07-24 to 2023-08-07
| Introduction & Req. Analysis | Kian | bar: 2023-07-31
| Subsystem Design | Cameron | bar: 2023-07-31 to 2023-08-07
| ATP | Thiyashan | bar: 2023-07-31
| Timeline and PM Page | Kian, Thiyashan | bar: 2023-08-07
| Onramp courses | all | bar: 2023-07-31 to 2023-08-07
| weekly review | Thiyashan | bar: 2023-07-31 to 2023-08-07
| block diagram | Kian, Thiyashan | bar: 2023-07-31
| references | Cameron | bar: 2023-08-07
milestone 2: |  | all | bar: 2023-08-14 to 2023-09-11
| Report: | all | bar: 2023-08-21 to 2023-09-11
| Distance and Angle Control Algorithm | Camaron | bar: 2023-08-14 to 2023-08-28
| Line following algorithm | Thiyashan | bar: 2023-08-14 to 2023-08-28
| Object Detection Algorithm | Kian | bar: 2023-08-14 to 2023-08-28
| Localisation Algorithm | all | bar: 2023-08-14 to 2023-08-28
| Demo: | all | bar: 2023-09-11
| Simulation | all | bar: 2023-08-28 to 2023-09-04
| MATLAB code: | all | bar: 2023-08-14 to 2023-09-04
milestone 3 |  | all | bar: 2023-09-18 to 2023-10-09
| The hunt: | all | bar: 2023-09-18 to 2023-10-09
milestone 4 |  | all | bar: 2023-10-16
| finale report: | all | bar: 2023-10-16